## WBS
工程（レベル1） | ID | 親ID | 成果物／作業 | 完了条件（何ができたら終わり） | 担当する人 | AI 支援内容（AI に任せる部分） | 確認者 | 人の工数(h) | 待ち時間(日) | 先行ID | 開始予定 | 終了予定 | 進捗(%) | 状況／メモ

## 記入例
工程（レベル1） | ID | 親ID | 成果物／作業 | 完了条件（何ができたら終わり） | 担当する人 | AI 支援内容（AI に任せる部分） | 確認者 | 人の工数(h) | 待ち時間(日) | 先行ID | 開始予定 | 終了予定 | 進捗(%) | 状況／メモ
プロジェクト管理 | 1 | 0 | 週1回の進捗確認・計画更新（PRP） | 13回分の記録が残る | 自分 | 進捗要約の下書き | 自分 | 13 |  |  | 2026-09-16 | 2026-12-15 |  | 毎週水曜
研究計画 | 2.1 | 2 | 章立て1枚を作る（最初の一歩） | A4 1枚 | 自分 | 構成の候補出し |  | 3 |  |  | 2026-09-17 | 2026-09-19
研究計画 | 2.2 | 2 | 章立てを教員に見せて直す | 承認メール | 自分 |  | 指導教員 | 2 | 3〜5 | 2.1 | 2026-09-20 | 2026-09-26 |  | 返答待ちを日数で書く
研究計画 | 2.3 | 2 | 先行研究15本を集めて要約 | 要約表 | 自分 | 要約の下書き（本文は自分で読む） | 自分 | 7 |  | 2.1 | 2026-09-20 | 2026-10-03
調査・実験 | 3.2 | 3 | 協力者を募る（20名） | 20名確保 | 自分 | 依頼文の下書き |  | 4 | 7 | 3.1 | 2026-10-06 | 2026-10-13 |  | AI 担当でも責任者は人
執筆 | 4.1 | 4 | 序論・先行研究（第1〜2章） | 6,000字 | 自分 | 言い換え・引用形式の整形 |  | 18 |  | 2.3 | 2026-10-14 | 2026-10-31
提出・発表 | 5.2 | 5 | 提出（12/15） | 受領メール | 自分 |  | 事務 | 1 |  | 5.1 | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  | ◆マイルストーン

## Mermaid
AI（プロンプト③）が出した Mermaid gantt のテキストをここに貼る。描画は https://mermaid.live に貼り付け（登録不要）。
gantt title 卒業論文（例） dateFormat YYYY-MM-DD section 研究計画 章立て1枚 :a1, 2026-09-17, 3d 教員確認（待ち） :a2, after a1, 6d section 執筆 第1〜2章 :b1, 2026-10-14, 18d 提出 :milestone, m1, 2026-12-15, 0d

## 手分解メモ
区分 | 作業（3つずつ） | なぜ差が出たか（1行）
手分解にだけあった（AI が見落とした）
AI 案にだけあった（自分が見落とした）
両方になくて後で足した
再計画で変えた重要な変更（3件）