## 01WBS
卒論作成
[8 empty] | 9 |  |  | 10 | [7 empty] | ゼ | [13 empty] | ゼ | [8 empty] | 11 |  |  |  |  | ゼ | [13 empty] | ゼ | [10 empty] | 12
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 工数(日) | 進捗 | 備考 | 開始予定/実績 | 終了予定/実績 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
卒論作成 | 制作物の決定 | コンセプトの決定 | 4 | 100% |  | 2020-09-18 | 2020-09-21
|  | 環境の決定 | 7 | 0% | 作成と交互に進める | 2020-09-29 | 2020-10-29
|  | オブジェクトの決定 | 7 | 0% | 作成と交互に進める | 2020-09-29 | 2020-10-29
|  | 演出の決定 | 7 | 0% | 作成と交互に進める | 2020-09-29 | 2020-10-29
| 空間の作成 | 環境の作成 | 30 | 50% | 制作物の決定と交互に進める | 2020-10-02 | 2020-11-04
|  | オブジェクトの作成 | 30 | 0% | 制作物の決定と交互に進める | 2020-10-02 | 2020-11-04
|  | 演出の作成 | 30 | 0% | 制作物の決定と交互に進める | 2020-10-02 | 2020-11-04
| 研究背景の明確化 | 先行研究の調査 | 1 | 0% |  | 2020-09-30 | 2020-10-01
|  | 研究の根拠づけを文章化 | 1 | 0% |  | 2020-09-30 | 2020-10-01
| 実験 | 実験の計画 | 2 | 0% |  | 2020/09\30 | 2020-10-01
|  | 実験日の調整 | 3 | 0% | 作成終了と同時に始める | 11/05(仮) | 11/07(仮)
|  | 実験の実施 | 2 | 0% |  | 11月中 | 11月中
|  | 結果のまとめ | 1 | 0% |  | 11月中 | 11月中
| 執筆 | 研究背景と先行事例 | 2 | 0% | 実験結果まとめ後に開始 | 12月中 | 1月中
|  | 制作物の説明 | 3 | 0% |  | 12月中 | 1月中
|  | 実験とその結果 | 3 | 0% |  | 12月中 | 1月中
|  | 結論とまとめ | 2 | 0% |  | 12月中 | 1月中
|  | 参考文献 | 1 | 0% |  | 12月中 | 1月中

## 01RMS
卒論作成
リスクマネジメントワークシート
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
制作物の決定 | コンセプトが複数あり決定できない | 4 | 4 |  | 最も容易なものにする
| オブジェクト、演出に何を置けば最適かわからない | 5 | 3 | 15 | 簡単なものから作っていき、実際に配置して何度も試す
空間の作成 | 自分の技術を上回っている | 4 | 4 | 16 | 計画に戻り、再び制作するサイクルを回す
| 完成品のクオリティに納得できない | 4 | 3 | 12 | 妥協点を自分の中で決め、他人にも相談する
研究背景の明確化 | 適切な先行研究が見つからない | 3 | 3 | 9 | 図書館サービスの利用、教員に相談
| 説得的な研究の根拠を提示できない | 3 | 3 | 9 | 教員に相談、制作物の一部を変更する
実験 | 何のために実験するのか明確にできない | 3 | 3 | 9 | 研究背景を明確化する際に決めておく
| 実験参加者の不足 | 3 | 4 | 12 | 制作を早く終わらせる。実験内容の変更
執筆 | 文章の書き方がわからない | 5 | 2 | 10 | 卒論執筆の本を読んで参考にする。教員に相談する
| 提出日に間に合わない | 2 | 5 | 10 | ガントチャートを何度も見直し頻繁に更新する
その他
その他

## 02WBS
目に優しいフラッシュ速読アプ 参考url 9/16 - 10/7
WBS | [9 empty] | 9 | [22 empty] | 10 | [29 empty] | 11 | [30 empty] | 8
WPナンバー | 作業項目 |  | 備考 | 工数 人h | 必要 人数 | 担当 | 進捗 | 開始予定 | 終了予定 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[8 empty] | 開始実績 | 終了実績 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2
A01 | 事前調査 | 競合リサーチ |  | 2 | 1 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16
A02 |  | 著作権リサーチ |  | 2 | 1 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16
A03 |  | 需要リサーチ |  | 2 | 1 |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-16
A04 |  | フラッシュ化の フォーマット決定 （pdf?, website?） | 機能化の技術コスト計算 | 4 | 1 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17
A05 |  | (ペルソナ) |  | 4 | 1 |  |  | 2020-09-17 | 2020-09-17
P01 | プロトタイプ | プロトタイプコーディング |  | 24 | 1 |  |  | 2020-09-18 | 2020-09-21
B01 | コンセプト | ブレスト |  | 1 | 1 |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-22
B02 |  | 選定 |  | 1 | 1 |  |  | 2020-09-22 | 2020-09-22
1
C01 | 機能 | 欲しい機能あぶり出し |  | 1 | 1 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
C02 |  | 欲しい機能選定 |  | 1 | 1 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-23
C03 |  | フローチャート作成 |  | 3 | 1 |  |  | 2020-09-23 | 2020-09-24
C04-1 |  | 相談内容を固める | なければ飛ばす | 0.5 | 1 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24
C04-2 |  | 相談用文章作成 |  | 0.5 | 1 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24
C04-3 |  | 友人・先生に相談 | 待ち時間→D01 | 1 | 3 |  |  | 2020-09-24 | 2020-09-24
C05 |  | ver1に落とす機能の決定（絞り込みor増やし） |  | 1 | 1 |  |  | 2020-09-25 | 2020-09-26
D01 | ui | ui リサーチ |  | 3 | 1 |  |  | 2020-09-26 | 2020-09-26
D02 |  | ui スケッチ | pxも記入. Psが望ましい |  | 1 |  |  | 2020-09-26 | 2020-09-28
D02-1 |  | 配色 |  | 8 | 1 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28
D02-2 |  | texture ×3 |  |  | 1 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28
D02-3 |  | fontsize ×3 |  |  | 1 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28
D02-4 |  | font ×3 |  |  | 1 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-28
D03-1 |  | 相談内容を固める | なければ飛ばす | 0.5 | 1 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-29
D03-2 |  | 相談用文章作成 |  | 0.5 | 1 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-29
D03-3 |  | 友人・先生に相談 | 待ち時間→D04 | 2 | 3 |  |  | 2020-09-28 | 2020-09-29
D04 |  | フラッシュ切替の速度決定 | gifでテスト | 2 | 1 |  |  | 2020-09-30 | 2020-09-30
D05 |  | ui決定 | 悩む→D06 | 2 | 1 |  |  | 2020-09-30 | 2020-10-01
E01 | 統合 | FlowChart と ui の統合 |  | 3 | 1 |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-03
F01 | 設定 | 担当領域決定 | 関係者複数の場合のみ | 1 | 1 |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-03
F02 |  | 開発環境決定 |  | 1 | 1 |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-03
F03 |  | github登録（?） |  | 1 | 1 |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-03
1
G01 | coding | backend | django | 8 | 1 |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-05
G02 |  | frontend | html, css js | 8 | 1 |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-05
G03 |  | test | local server | 4 | 1 |  |  | 2020-10-03 | 2020-10-05
G04 |  | deploy | heroku | 8 | 1 |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-07
G05 |  | launch |  |  | 1 |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-07

## 02RMS
リスク定義 ①頓挫する ②スケジュール通りに進まない ③予算が組めない
| 発生工程 | リスク定義 | リスクの類推 | 被害をうける領域 | リスクの内容 | リスクの発生確率 | リスクの影響 | 深刻度（発生確率 × 影響） | 発生時対処 | 責任者
1 | D02 | ② | uiが思いつかない | スケジュール | 配色などデザイン基礎理解が足りず工数がかかりすぎる | 3 | 2 | 6 | わかる人に頼む 自分で学習 テンプレの使用 D01 redo
2 | 全体 | ② | やってみたけどあまり面白そうじゃなかった | スケジュール | 途中でモチベーションが下がってしまった | 3 | 5 | 15 | 何が面白くないか、 どう改善できそうか書く. 友人に相談
3 | P01 | ② | プロトタイプ作成に時間がかかりすぎる | スケジュール | モチベの低下 | 3 | 4 | 12 | 友人or先生に相談 自習スケジュールの組み込み
4 | P01 | ②, ③ | サーバー負担が大きすぎる | 予算 スケジュール | 思うように動かない | 3 | 5 | 15 | わかる人に頼む reactを学ぶ(?)
5 | 全体 | ② | 学校が忙しくなる | スケジュール | 予定通りに完成しない | 3 | 3 | 9 | 学校の予定を組み込んだ 再スケジューリング
6 | 全体 | ①, ② | 著作権の侵害 | スケジュール | webにリリースできない | 3 | 5 | 15 | 侵害しない対象とは ブログなら可能ではないか 自分用 頓挫
7

## 03WBS
プロジェクト名 |  | 卒論
ID/名前
WBS | [8 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [29 empty] | 2
WPナンバー | 作業項目 |  |  | 工数 人H | 進捗 | 備考 | 開始予定 | 終了予定 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1900-01-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
A01 | Outlineの作成 | 文献自体のポイント整理 |  | 9 |  |  | 開始実績: 2020-09-08; 終了実績: 2020-09-11
|  |  | 主張・立場のグルーピング | 6 |  |  | 開始実績: 2020-09-08; 終了実績: 2020-09-10
A02 |  |  | 文献のポイントをもとにキーワードを挙げる | 3 |  |  | 開始実績: 2020-09-11; 終了実績: 2020-09-11
A03 |  | アウトラインを仕上げる |  | 3 |  |  | 開始実績: 2020-09-12; 終了実績: 2020-09-12
|  |  | 卒論アドヴァイザーに送信する |  |  |  | 開始実績: 2020-09-12; 終了実績: 2020-09-12
A04 |  | 卒論アドヴァイザーからフィードバックを受ける |  | 0.5 |  |  | 開始実績: 2020-09-13; 終了実績: 2020-09-13
|  |  | アポイントメントを取る |  |  |  | 開始実績: 2020-09-12
A05 |  | フィードバックの反映 | bar: 土
まず10月中にE～D進め、卒論を大まかに形作る。（課題を早期に見つける） | bar: 土
B01 | Introductionの作成 | 研究背景 | 箇条書きなど、とにかく書く | 3 |  |  | 開始実績: 2020-09-29; 終了実績: 2020-09-29
B02 |  | 既住研究の整理 |  | 3 |  |  | 開始実績: 2020-09-30; 終了実績: 2020-09-30
B03 |  | 研究目的 |  | 3 |  |  | 開始実績: 2020-10-01; 終了実績: 2020-10-01
B04 |  | 研究方法 |  | 3 |  |  | 開始実績: 2020-10-02; 終了実績: 2020-10-02
B05 |  | 研究概要 |  | 3 |  |  | 開始実績: 2020-10-03; 終了実績: 2020-10-03
B06 |  | 卒論アドヴァイザーからフィードバックを受ける |  | 0.5
アポイントメントを取る
フィードバックの反映
C01 | Resultの作成 | 既住研究の整理・分析 |  | 24 |  |  | 開始実績: 2020-10-04; 終了実績: 2020-10-12
D01 | Uncertaintiesの作成 | 課題を明示 |  | 3 |  |  | 開始実績: 2020-10-13; 終了実績: 2020-10-13
|  | A-D のフィードバックの反映、全体の見直し、今後の課題 | 予定の見直し、修正も行う(E以降の予定を具体化する,) | 12 |  |  | 開始実績: 2020-10-14; 終了実績: 2020-10-21
E01 | Discussion and conclusion | 考察 |  | 12 |  |  | 開始実績: 2020-10-22; 終了実績: 2020-10-31
E02 |  | 卒論アドヴァイザーからフィードバックを受ける
フェードバックの反映
F01 | 全体のブラッシュアップ
F02
F03 | 製本 | 大学売店（三省堂書店）を通して製本業者に申し込む | 必要なものの準備 1．プリントアウトした卒業論文（注文冊数分必要） 2．外表紙１枚（Ａ４サイズの用紙に卒論タイトル（日英）、氏名、ＩＤ番号、卒業年月を明記したもの） 3．卒業論文製本申込書（用紙は売店で入手可、必要事項を記入） 4．製本代金
F04 | 提出 | 卒業論文提出手続き
F05

## 03RMS
プロジェクト名 | 卒論
ID/名前
リスクマネージメントワークシート
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
A | フィードバックの結果、アウトラインが大きく修正され、Bの予定がずれる。 | 3 | 5 |  | 修正し、アポイントメントを面談時に取るなど、フィードバックをすぐに受けられるような体制を取る。
A | 卒論アドヴァイザーのアポイントが取れない | 2 | 4 | 2 | リスクは低い。ライティングサポートを活用。
B | 既住研究の内容が理解できない。 |  |  |  | 卒論アドヴァイザーに相談。ほかの資料にあたる。
B | 必要な資料がみつからない。 |  |  |  | 卒論アドヴァイザーに相談しつつ、他の手段がないかを考える。
C | 既住研究の内容が薄い | 3 | 5 | 15 | Aの作業での文献のグルーピングを参照し、追加する内容を考える。
C | 既住研究の内容が多すぎる。 | 2 | 6 | 12 | テーマと照らし合わせて、必要な内容を選択する。もしくは、テーマを内容に沿って変える。
D | 課題の明示が曖昧になる。 | 4 | 5 | 20 | 卒論アドヴァイザーにフィードバックをもらう。友人などによんでもらい、客観的な意見をもらう。
D
E | 自分の意見や見解が曖昧。 | 4 | 5 | 20 | Dの工程のなかから、自分の意見をアウトプットする。
E | 考察に論理的な誤りがある。 |  |  |  | 早めに指摘を受けられるように、フィードバックを受ける。
その他 | 文字数が足りない | 2 | 4 | 2 | 原稿をかきながら、文献も同時読み進める。（あとから内容を付け加えられるように）
その他 | 印刷が遅れる | 3 | 5 | 15 | 提出締め切りの一週間前には印刷を受け取れるように予定を組む。製本先に確認をとる。

## 04WBS
卒業研究および卒論作成
WBS
WPナンバー | 作業項目 |  | 工数 Week | 必要 人数 | 担当 | 進捗 | 備考 | 開始予定 | Month | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1
[8 empty] | 開始実績 | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A01 | タスクA：テーマ確定 | テーマ企画 | 1 |  |  | 0 |  | 9.2/
A02 |  | ゼミDiscussion | 2 |  |  | 0 |  | 9.2/
A03 |  | 事前研究 | 2 |  |  | 0 |  | 9.4/
A04
A05
B01 | タスクB：本研究 | 文献探し | 2 |  |  | 0 |  | 10.2/
B02 |  | データ収集 | 2 |  |  | 0 |  | 10.2/
B03 |  | 統計分析 | 2 |  |  | 0 |  | 10.4/
B04 |  | 結果分析 | 1 |  |  | 0 |  | 11.2/
B05
C01 | タスクC：論文作成 | Outline | 1 |  |  | 0 |  | 11.3/
C02 |  | Writing I | 2 |  |  | 0 |  | 11.4/
C03 |  | Writing II | 2 |  |  | 0 |  | 12.2/
C04
C05
D01 | タスクD：添削 | Iteration 1 | 1 |  |  | 0 |  | 12.4/
D02 |  | Iteration 2 | 1 |  |  | 0 |  | 1.1/
D03 |  | Iteration 3 | 1 |  |  | 0 |  | 1.2/
D04 |  | Iteration 4 | 1 |  |  | 0 |  | 1.3/
D05 |  | Iteration 5 | 1 |  |  | 0 |  | 1.4/
作業計画
進捗
オーバー

## 04RMS
卒業研究および卒論作成
リスクマネージメントワークシート
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度・期待値 （確率×影響） | 発生時対策
A | 企画直し事態（先生からのダメ出し等） | 0.5 | 5 |  | プランBを用意する
A | 先行研究が見つからない | 0.1 | 3 |  | 他のソースを予め考える
B | 授業で進捗が遅れる | 0.8 | 4 |  | 一日ごとの作業スケジュールを決める
C | 執筆途中で矛盾点に気づく | 0.4 | 4 |  | その矛盾についての議論を書く
C | 本文の長さが足りない | 0.9 | 5 |  | 予めアウトラインで掘り下げる
D | 修正する時間が足りない | 0.1 | 3 |  | 早めに先生に見せる

## 05WBS
プロジェクト名 |  | カジュアルゲームアプリの制作
ID/名前
WBS |  |  |  |  | 9
WPナンバー | 作業項目 |  | 工数 人日 | 必要 人数 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21
A01 | 企画 | 市場調査 アプリランキング上位100個のジャンルやテーマを調べる | 2
A02 |  | テーマとコンセプトの決定 | 1
A03 |  | 企画書制作 | 2
A04 |  | 仕様書設計 | 2
B01 | 制作 | 3Dモデル作成 | 3
B02 |  | メインシステムのプログラム制作 | 5
B03 |  | BGM, SE, UIの素材探し | 1
B04 |  | BGM, SEの実装 | 1
B05 |  | UI画面の制作 | 2
C01 | テスト | 全動作の確認とバグの洗い出し | 1
C02 |  | バグ修正 | 3
C03 |  | 再チェック | 3
D01 | 広告実装 | 使用する広告ネットワークの選定 | 1
D02 |  | 広告実装 | 1
D03 |  | テスト | 1
E01 | リリース | Android版とIOS版への対応 | 2
E02 |  | 各ストアページの作成 | 1
E03 |  | アプリ提出 | 1
E04 |  | 各ストアの審査を待つ | 4
E05 |  | ストアへ公開 | 1

## 05RMS
プロジェクト名 |  | カジュアルゲームアプリの制作
ID/名前
リスクマネージメントワークシート
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
A | アイデアが出ない | 2 | 4 | 8 | 既存のアプリのアイデアを組み合わせるなどする
A | 何度も繰り返し遊べるような面白さがあるかわからない | 3 | 3 | 9 | とりあえず作ってみて、つまらなかったら対戦要素や収集要素を組み込む。
B | 容量が150MB以上に大きくなる | 3 | 4 | 12 | テクスチャ関連の設定を見直したり、使用するBGMをループ処理に変更する
B | アセット導入によるデータの破損 | 1 | 5 | 5 | バックアップから復元、代替のアセットを探す
C | 通常プレイに支障をきたすほど動作が重くなる | 2 | 5 | 10 | 出現するオブジェクトのプール処理を実装したり、アルゴリズムを見直す。
C | バグの原因特定が困難、修正に時間がかかる | 4 | 4 | 16 | 発生頻度の低いバグは放置し、アップデートで対処する
D | ストアによる規約変更による広告の仕様を修正 | 2 | 4 | 8 | 公式のドキュメントをみて対応したり、SNSで問題共有、情報交換をする。
E | ストア公開の申請が拒否される | 2 | 5 | 10 | 審査結果の内容や、ストアへ問い合わせて問題部分を把握、修正する。
その他 | モチベの低下 | 3 | 3 | 9 | 映画鑑賞などで気分転換
その他

## 06WBS
プロジェクト名 |  | For 内定
ID/名前 | [11 empty] | 1人で完結
協力者が必要（自分で連絡する場合）
WBS
WPナンバー | 作業項目 |  |  | 工数 人日 | 必要 人数 | 担当 | 進捗 | 備考 | 開始予定 | 終了予定 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02
[9 empty] | 開始実績 | 終了実績
A01.1 | レベル2 A 選考対策 | SPI対策 | 問題集を何周も解く | 90 | 1 |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-03-01
A02.1 |  | 面接対策 | メンターと練習 |  | 2 |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-04-01
A02.2 |  |  | ヘルプセンターの人と練習 |  | 2 |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-04-01
A03.1 |  | ES対策 | メンターに添削依頼 |  | 2 |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-04-01
A03.2 |  |  | ヘルプセンターの人に添削依頼 |  | 2 |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-04-01
A04.1 |  | GD対策 | エンカレの練習会に参加 |  | 1 |  |  |  | 2020-09-01 | 2021-04-01
B01.1 | レベル2 B 自分を知る | 自己分析 | 細かい年表を作成 |  | 1 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-18
B01.2 |  |  | 年表のれれぞれの項目を深掘り |  | 1 |  |  |  | 2020-09-18 | 2020-10-15
B01.3 |  |  | 深掘りから自分の特徴を知る |  | 2 |  |  |  | 2020-10-15 | 2020-10-31
B02.1 |  | 他己分析 | 周囲の人に聞く |  | 5 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-15
B02.2 |  |  | マイナビのアンケートを活用 |  | 10 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-10-15
C01.1 | レベル2 C 会社を知る | 合同説明会に参加 | マイナビ |  | 1 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-03-01
C01.2 |  |  | ワンチャり |  | 1 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-03-01
C01.3 |  |  | Type就活 |  | 1 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-03-01
C02 |  | インターンに参加 |  |  | 1 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-02-01
C03.1 |  | OB・OG訪問 | HELLO VISITSを使用 |  | 2 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-02-01
C03.2 |  |  | Matcherを使用 |  | 2 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-02-01

## 06RMS
プロジェクト名： For 内定
リスクマネージメントワークシート |  | 発生確率1~5(10%,30%, 50%, 70% 90%)
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
A | 学校の課題で問題集をコツコツ進められない | 4 | 5 | 20 | 学校の課題状況も考慮したスケルーリングにする
A | メンターが変わる | 2 | 3 | 9 | 引継ぎを行う場を用意してもらう
A | 提出期限ギリギリに書き終わり、添削してもらえない | 3 | 5 | 15 | 提出の2週間前には書き終わるようなスケジュールにする
A | エンカレの練習会が満員となり参加できない | 2 | 3 | 6 | こまめに次回実施日をチェックし、すぐに申し込む
B | 学校の課題で自己分析をコツコツ進められない | 4 | 3 | 12 | 学校の課題状況も考慮したスケジューリングにする
B | アンケート回答者が少ない | 2 | 1 | 2 | 個人LINEでお願いする
B | 周囲の誰に聞けばいいのかわからない | 2 | 1 | 2 | 小、中、高、大で３人ずつ一番喋った人にお願いする
B | 深掘りで共通点が見つからない | 3 | 5 | 15 | 1人でするのではなく、メンターに手伝ってもらう
B | どこまで深掘りをすれば良いのかわからない | 4 | 3 | 12 | 1人でするのではなく、メンターに手伝ってもらう
C | 合同説明会に志望する企業が参加しない | 2 | 3 | 6 | マイページから、その企業独自の説明会があるか調べる、OBOG訪問をする
C | インターンの選考に落ちる | 3 | 7 | 21 | 知り合いに参加者がいればインタビューする、OBOG訪問をする
C | OB・OG訪問ができなかった | 2 | 5 | 10 | OBOG訪問ができるよう、先々の学校の予定をしっかり管理しておく

## 07WBS
プロジェクト名 |  | 公務員試験合格への道！
ID/名前
2020
WBS
WPナンバー | 作業項目 |  |  | 工数 人日 | 必要 人数 | 担当 | 進捗 | 備考 | 開始予定 | 終了予定 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21
[9 empty] | 開始実績 | 終了実績
A01 | 準備段階 | 必要な科目の確認 |  | 0.1 |  |  | 100% |  | 2020-09-16 | 2020-09-16
A02 |  | 教科書・問題集の受け取り |  | 0.5 |  |  | 75% |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
A03 |  | 選択科目の決定 |  | 1 |  |  | 100% |  | 2020-09-14 | 2020-09-14
A04
A05
B01 | 国際法の準備 | 勉強の進み具合の把握 |  | 1 |  |  | 100%
B02 |  | 第一章～第五章の復習 | サイトマップの作成 | 5
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 14 |  |  | 100%
B03 |  | 第六章～第九章の復習 | サイトマップの作成 | 4
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 10 |  |  | 66%
B04 |  | 第十章～第十三章の復習 | サイトマップの作成 | 4
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 10 |  |  | 66%
B05 |  | 第十四章～第十七章の復習 | サイトマップの作成 | 4
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 10 |  |  | 66%
B06 |  | 演習の復習 |  | 7
C01 | 経済の準備 | 勉強の進み具合の把握 |  | 0.1
C02 |  | 第一章～第二章の復習 | 復習シートのレビュー | 0.5
|  |  | 基本用語のチェック | 2 |  |  | 75%
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 10 |  |  | 50%
C03 |  | 第三章～第四章の復習 | 復習シートのレビュー | 0.5
|  |  | 基本用語のチェック | 2 |  |  | 50%
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 10 |  |  | 50%
C04 |  | 第五章～第六章の復習 | 復習シートのレビュー | 0.5
|  |  | 基本用語のチェック | 2 |  |  | 33%
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 10 |  |  | 25%
C05 |  | 第七章～第九章の復習 | 復習シートのレビュー | 0.5
|  |  | 基本用語のチェック | 2 |  |  | 33%
|  |  | 問題集の正答率約7割 | 14 |  |  | 25%
D01 | 外国語能力の準備 | 語彙の記憶 | 単語本の利用 | 60 |  |  | 5%
D02 |  | 英文和訳の練習 | 過去問のチェック | 14
D03 |  | 和文英訳の練習 | 過去問のチェック | 14
D04 |  | 面談の練習 | 対面での面談 | 10
|  |  | 要点まとめの練習 | 10
D05 |  | 新聞記事・情報ソース集め |  | 1
E01 | 基礎能力の準備 | 過去問
E02 |  | 講義の聴講 | 人文科学系 | 21 |  |  | 20%
E03 |  |  | 自然科学系 | 21 |  |  | 20%
E04 |  |  | 数的処理 | 21 |  |  | 66%
E05 |  | 問題集 | 自然科学系 | 60 |  |  | 20%
|  |  | 人文科学系 | 60 |  |  | 5%
|  |  | 数的処理 | 60 |  |  | 60%

## 07RMS
プロジェクト名 | 公務員試験への
リスクマネージメントワークシート
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
A | 教科書が受け取れない | 5 | 3 |  | 受け取れるようになった日の講義日に受け取る | 自分
A | 必要科目の見落とし | 1 | 5 | 5 | 重要度が低いため、気にしない | 自分
B | 問題集の回答率が期限以内に基準を超えない | 3 | 4 |  | 点数が取れなかった問題を予備日（日曜日）に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分
B | 演習の復習の正答率が基準を超えない | 3 | 4 |  | 点数が取れなかった問題を予備日（日曜日）に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分
C | 問題集の回答率が期限以内に基準を超えない | 4 | 3 |  | 点数が取れなかった問題を予備日（日曜日）に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分
C | 演習の復習の正答率が基準を超えない | 4 | 3 |  | 点数が取れなかった問題を予備日（日曜日）に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分
D | 解く予定の日までに過去問が見つからない | 2 | 5 |  | 予備日に書店で購入 | 自分
D | 面談を行う日までに面談相手が見つからない | 3 | 5 |  | 教員に相談 | 自分
E | 過去問の回答率が期限以内に基準を超えない | 5 | 3 |  | 点数が取れなかった問題を予備日（日曜日）に追加で勉強、その日の終わりに再度同じ問題を解く | 自分
E | 過去問が期限以内に終わらない | 3 | 2 |  | 試験日までに3/4分以上解けていれば放置 | 自分
その他
その他

## 08WBS
プロジェクト名 |  | TOEIC受験
ID/名前
WBS |  | 目標：800点以上
WPナンバー | 作業項目 |  | 工数 人日 | 進捗 | 備考 | 開始予定 | 終了予定 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30
[6 empty] | 開始実績 | 終了実績
A01 | 情報収集 | 模試を受ける（『L&R 問題集』） | 1 | 100%
A02 |  | 課題の把握（模試の復習） | 1 | 50% |  | 2020-09-09 | 2020-09-09
|  | 試験申し込み（インターネット） | 1 | 0% |  | 2020-09-25 | 2020-09-25
B01 | 単語・熟語 | 単語帳（50 words/day）『金のフレーズ』） | 20 | 53% |  |  | 2020-09-19
B02 |  | 単語帳 ２巡目 | 20 | 0% |  | 2020-09-16 | 2020-10-10
B03 |  | 単語帳 ３巡目 | 20 | 0% |  | 2020-10-11 | 2020-10-31
B04 |  | ワークパッケージB4
B05 |  | ワークパッケージB5
C01 | Reading | 短文穴埋め問題（10/day)（全300問） | 30 | 5% |  | 2020-09-09 | 2020-10-09
|  | 短文穴埋め問題 ２巡目（10/day） | 30 | 0% |  | 2020-10-10 | 2020-11-09
C02 |  | 長文穴埋め問題（2/day）（全40問） | 20 | 15% |  | 2020-09-09 | 2020-09-29
|  | 長文穴埋め問題 ２巡目（2/day）（同上） | 20 | 0% |  | 2020-09-30 | 2020-10-19
C03 |  | 読解問題（2/day)（全43問） | 21.5 | 10% |  | 2020-09-09 | 2020-09-30
|  | 読解問題（2/day)（同上）２巡目 | 21.5 | 0% |  | 2020-10-01 | 2020-10-21
D01 | Listening | 写真描写問題 対策（5/day）（全50問） | 10 | 10% |  | 2020-09-09 | 2020-09-19
D02 |  | 応答問題 対策(2/day)（全５０問） | 25 | 2% |  | 2020-09-09 | 2020-10-04
D03 |  | 会話問題 対策（3/day)（全150問） | 50 | 5% |  | 2020-09-09 | 2020-10-30
D04 |  | 説明文問題 対策（5/day）（全150問） | 30 | 6% |  | 2020-09-09 | 2020-10-10
|  | TED(1/day) | 67 | 0% |  | 2020-09-09 | 2020-11-14
E01 | 最終チェック | 模試② | 1 | 0% |  | 2020-11-01 | 2020-11-01
|  | 模試② 復習 | 1 | 0% |  | 2020-11-01 | 2020-11-01
|  | 模試① ２巡目 | 1 | 0% |  | 2020-11-07 | 2020-11-07
|  | 模試① ２巡目 復習 | 1 | 0% |  | 2020-11-07 | 2020-11-07
|  | 単語 何度も間違えたものだけ復習 | 15 | 0% |  | 2020-11-01 | 2020-11-14
E02 |  | 本番 | 1 | 0% |  | 2020-11-15 | 2020-11-15

## 08RMS
プロジェクト名：TOEIC受験
ID/名前
リスクマネージメントワークシート
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
A | モチベーション低下による進行の遅れ | 4 | 4 |  | その日は思い切って休む。やる気があるときに一気に進めていく。やる気を高めるために自分で褒美を設定する。友人と一緒に勉強する。
A | →単語の遅れ | 4 | 4 |  | 行う時間を変更する。早朝など。それでも無理な場合は、覚える単語数を減らす。
A | →Reading | 5 | 4 |  | やり方を修正。その日は、好きな英語の小説などにシフト。
A | →Listening | 5 | 4 |  | やり方を修正。映画やTEDなどで英語には触れるようにする。
B | コロナによる試験中止 | 3 | 5 |  | 次のTOEIC試験に向けて予定を変更
C | 思うように実力が伸びない | 3 | 5 |  | 再度やり方を見直す。非効率なものは修正を加える。
D | 急用により、日常タスクをこなせない | 4 | 3 |  | その時のために、何日か余裕を持ったプランを練る。Or, 時間があるときに量を増やす。
E | コロナにかかるなどしてそもそも勉強ができない | 1 | 5 |  | 諦める。次の試験に向けて再度予定を修正。
F | 課題による進行の遅れ | 5 | 5 |  | ある程度余裕を持った予定を組む。
その他
その他

## 09WBS
プロジェクト名 |  | 学内新聞づくり
WBS | [7 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 12
WPナンバー | 作業項目 | time axis 2017-05-01 to 2017-08-21
 | time axis 2017-05-01 to 2017-08-21
Ａ１ | 計画策定(10/1～3) | bar: 2017-05-01 to 2017-05-03
A２ |  | 編集会議を開く | bar: 2017-05-01 to 2017-05-03
A３ |  |  | 役割を決める （編集長・デザイン係・執筆係） | bar: 2017-05-01
A３ |  |  | 内容の方向性を決める | bar: 2017-05-01
A４ |  |  |  | ターゲットを決める （学生向け・地域の人々向けなど） | bar: 2017-05-01 to 2017-05-02
Ａ４ |  |  |  | テーマを決める （「海外留学特集」「大学の 未来を考える」など） | bar: 2017-05-01 to 2017-05-02
Ａ５ |  |  |  |  | 各記事の内容を決める ex) 「〇〇特集」→「サークル紹介」→… | bar: 2017-05-02 to 2017-05-03
Ａ５ |  |  |  |  | 各記事の長さ/ページ数 を決める | bar: 2017-05-02 to 2017-05-03
Ａ５ |  |  |  |  | 取材をする人を決める | bar: 2017-05-02 to 2017-05-03
Ａ５ |  |  |  |  | アンケートの内容を 決める | bar: 2017-05-02 to 2017-05-03
Ａ６ | [5 empty] | 各記事（取材・アンケート担当も兼務）の執筆担当者を決める | bar: 2017-05-02 to 2017-05-03
Ａ６ | [5 empty] | 各記事のデザイン担当を決める | bar: 2017-05-02 to 2017-05-03
Ｂ１ | 取材・アンケートの実施 (10/4～22) | bar: 2017-05-04 to 2017-05-22
Ｂ２ |  | 取材をする人物に取材の内容を説明し、日時を尋ねるメールを送る | bar: 2017-05-04
Ｂ３ |  |  | メールの返信に合わせ、担当者それぞれ予定と相談しながら日時を決める。 | bar: 2017-05-05 to 2017-05-07
Ｂ４ |  |  |  | 決定した日程と、編集会議 で決めた質問の内容を予め メールで知らせておく。 | bar: 2017-05-07 to 2017-05-08
Ｂ４ |  |  |  | 取材日当日まで、質問内容 や頭に入れて確認しておく。 | bar: 2017-05-05 to 2017-05-19
Ｂ４ |  |  |  | 必要であれば、取材対象者についてネットや書籍などで調査しておく。 | bar: 2017-05-05 to 2017-05-19
Ｂ５ |  |  |  |  | 実際に取材を行い、それ を許可を得て録音して おく。 | bar: 2017-05-19
Ｂ６ | [5 empty] | 終了後、取材協力へ の感謝の意と、後日 記事が完成したら メールで送り、確認を してもらう旨を伝える。 | bar: 2017-05-20
Ｂ６ | [5 empty] | 取材を録音した内容を全て文字に起こしておく。 | bar: 2017-05-20 to 2017-05-22
Ｂ２ |  | アンケートの方法を決める (web上？ 対面？） | bar: 2017-05-05
Ｂ３ |  |  | 質問用紙（webだったらシート ）を作成する。 | bar: 2017-05-06 to 2017-05-08
Ｂ３ |  |  | ターゲットを定めておく（女性？男性？新入生？など） | bar: 2017-05-06
Ｂ４ |  |  |  | 実際にアンケートを行う。 | bar: 2017-05-09 to 2017-05-18
Ｂ５ |  |  |  |  | アンケート結果をexcel などを使用して収集する。 | bar: 2017-05-19 to 2017-05-22
Ｃ１ | 記事を書く(10/23～11/7) | bar: 2017-05-23 to 2017-06-07
Ｃ２ |  | 取材記事・アンケート集計 記事の場合はその結果の 分析 | bar: 2017-05-23 to 2017-05-24
Ｃ２ |  | 上記以外の記事は必要で あればネットや書籍などで 調査を行っておく。 | bar: 2017-05-23 to 2017-05-24
Ｃ３ |  |  | 記事を書くために、アウトラインを作成する。 | bar: 2017-05-25 to 2017-05-26
Ｃ３ |  |  | 取材やアンケートの内容で 記事の中で使用するものと しないものとに分ける。 | bar: 2017-05-25 to 2017-05-26
Ｃ４ |  |  |  | アウトラインをもとに実際に 記事を書く。 | bar: 2017-05-27 to 2017-05-29
Ｃ５ |  |  |  |  | 記事を作者以外の2,3人でチェックし、誤字や修正すべき点を書き起こし、指摘する。 | bar: 2017-05-30 to 2017-06-01
Ｃ６ | [5 empty] | チェックされた内容を 直したものを、今度 は編集長も含めて全員でチェックする。 | bar: 2017-06-02 to 2017-06-08
Ｃ７ | [6 empty] | 誤りがあれば訂正→ 全員で確認の繰り返し | bar: 2017-06-02 to 2017-06-08
Ｄ１ | デザインを作成する。 (10/23～11/18) | bar: 2017-05-23 to 2017-06-18
Ｄ２ |  | 決まった各記事の内容をもと に各ページのデザインのフォーマット/雛型を作っておく。 | bar: 2017-05-23 to 2017-06-08
Ｄ２ |  | 使用するイラストの作成 | bar: 2017-05-23 to 2017-06-08
Ｄ３ |  |  | 使用する写真の決定 | bar: 2017-06-09 to 2017-06-11
Ｄ３ |  |  | 完成した文章を作成したフォ ーマットに当てはめる。 | bar: 2017-06-09 to 2017-06-11
Ｄ４ |  |  |  | 各ページ印刷し、作成した デザインを全員でチェック する | bar: 2017-06-12 to 2017-06-18
Ｄ５ |  |  |  |  | 趣旨の変更や誤りなどが あれば全員で確認→訂正の繰り返し | bar: 2017-06-12 to 2017-06-18
Ｅ１ | 冊子の作成(11/19～23) | bar: 2017-06-19 to 2017-06-22
Ｅ２ |  | 部数を決める（前回は150部 取ってもらえたから今回は200部 という風に決める） | bar: 2017-06-19
Ｅ３ |  |  | データを部数分それぞれ 印刷する | bar: 2017-06-19 to 2017-06-21
Ｅ４ |  |  |  | それらを手作業でホッチキス 止めして新聞を完成させる。 | bar: 2017-06-20 to 2017-06-21
Ｅ４ |  |  |  | 乱調落丁があれば、それらを 印刷しなおす。 | bar: 2017-06-20 to 2017-06-21
Ｅ５ |  |  |  |  | 完成した冊子をもう一度 全て一通り確認（乱調落丁はないか、部数分あるか。 | bar: 2017-06-22
Ｅ６ | [5 empty] | それらを食堂・本館・ 図書館などに配置する。（ＩＣＵの外に置く 場合も） | bar: 2017-06-22 to 2017-06-23
Ｆ１ | 振り返り(12/7・8） | bar: 2017-07-07 to 2017-07-08
Ｆ２ |  | 反省会を開く | bar: 2017-07-07 to 2017-07-08
Ｆ３ |  |  | 残部から手にとってもらえた 数を集計する。 | bar: 2017-07-07 to 2017-07-08
Ｆ４ |  |  |  | 今回の新聞づくりにおいて、良かった点・反省すべき点をそれぞれ話し合う | bar: 2017-07-07 to 2017-07-08
Ｆ４ |  |  |  | 次回の新聞づくりの方向性を 軽く話し合う（テーマなど） | bar: 2017-07-07 to 2017-07-08

## 09RMS
プロジェクト名 |  | 学内新聞づくり
リスクマネージメントワークシート
レベル2の要素 | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
A | 参加できる人員が足りない。 | 3 | 5 |  | ページ数を減らし、できる場合は、デザインと執筆を誰か にかけもってもらう。 | 編集長
A | 内容の方向性がまとまらない。 | 3 | 5 | 15 | 最終的には、編集長に対応を一任する形で話を進める。 | 編集長
B | 取材を断られる。 | 4 | 3 | 12 | 予め決めておいた第二の取材先に取材を申し込む。 | 取材担当
B | 取材予定の教授などが病気などで取材不可になる | 1 | 5 | 5 | 急いで予め決めておいた第二の取材先に取材を申しこ むか、時間がない場合には、新しい記事の題材を編集会 議の没アイデアなどから考える。 | 編集長
B | アンケートの回答数が予定よりかなり少ない | 4 | 4 | 16 | SNSなどで回答を呼びかける。 | 取材担当
C | 取材相手から急遽キャンセルが入り、取材内容を 記事に出来なくなる | 1 | 5 | 5 | 新しい記事の題材を編集会議の没アイデアなどから考え る。 | 編集長
C | 訂正箇所が多く、予想よりチェックにかかる時間が 多くなる。 | 4 | 2 | 8 | 基本的に何度もチェックを続け、静観する。 | 編集長
D | 急遽ページ数に変化が生じる。 | 4 | 3 | 12 | フォーマットを一部変更する。 | デザイン担当
D | 記事の内容が変更され、フォーマット案が没になる | 3 | 4 | 12 | 新たなデザイン案をできるだけシンプルな形で作る。 | デザイン担当
E | 印刷機の調子が悪く、部数分印刷できない。 | 2 | 5 | 10 | 印刷日を後日にするか、外部に発注。時間がない場合は、校内の他の印刷機を使用する。 | 編集長
E | 印刷機のインクや、プリントする用紙が足りなくなる | 2 | 5 | 10 | 印刷日を後日にするか、外部に発注。時間がない場合は、近くの電気屋さんなどに買いに行く。 | 編集長
F | 残部の正確な数が手違いなどで集計できなくなる。 | 2 | 2 | 4 | おおよその数が把握できれば問題がないので、概算を出す。
F | 次回の方向性が定まらない | 2 | 1 | 2 | 次回のことは、次回詳しく決めればよいので静観する。

## 10WBS
作業項目 |  |  |  |  | 工数 人時 | 進捗 | 備考 | 開始 予定 | 終了 予定 | 9月 | [22 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
Level.1 | Level.2 | Level.3 | Level.4 | Level.5 |  |  |  | 開始実績 | 終了実績 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
来年2月までの進路決定 |  |  |  |  | 173 | 21.5% |  | 2020-09-08 | 2021-02-28
[8 empty] | 完了 | 進行中
| 〇〇大学〇〇大学院 合格 |  |  |  | 87 | 40% |  | 2020-09-02 | 2020-12-04
[8 empty] | 完了 | 進行中
|  | 第一段階合格 |  |  | 1 | 80% |  | 2020-09-08 | 2020-10-07
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  | 英語条件クリア Toefl 100点以上 |  | 7 | 0% | 結果待ち | 2020-09-08 | 2020-09-14
[8 empty] | 未完了 | 未完了
|  |  |  | 単語暗記 一日100語 | 7 | 100% |  | 2020-09-08 | 2020-09-14
[8 empty] | 完了 | 完了
|  |  |  | 本番までの練習 リーディング: １回以上 リスニング: １回以上 スピーキング: １回以上 ライティング: １回以上 | 1 | 100% |  | 2020-09-13 | 2020-09-13
[8 empty] | 完了 | 完了
|  |  |  | 英語のドラマを毎日 | 7 | 100% |  | 2020-09-08 | 2020-09-14
[8 empty] | 完了 | 完了
|  |  |  | 本番受験：2回 | 2 | 100% |  | 2020-09-08 | 2020-09-14
[8 empty] | 完了 | 完了
|  |  | 願書提出 |  | 1 | 0% |  | 2020-10-07 | 2020-10-07
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | GPA成績算出 | 1 | 0% |  | 2020-09-08 | 2020-10-07
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | 志望動機:1200文字 | 1 | 0% |  | 2020-09-08 | 2020-10-07
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  | 第二段階合格 |  |  | 1 | 0% |  | 2020-09-23 | 2020-11-15
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  | 小論文対策 |  |  | 0% |  | 2020-09-23 | 2020-11-15
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | ちくま評論文 毎日触れる |  | 0% |  | 2020-09-23 | 2020-11-15
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | 過去問取り寄せ 練習 |  | 0% |  | 2020-09-23 | 2020-11-15
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | ニュースをチェック |  | 0% |  | 2020-09-23 | 2020-11-15
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | 本番受験 | 1 | 0% |  | 2020-11-15 | 2020-11-15
[8 empty] | 進行中 | 進行中
| 卒業準備 |  |  |  | 146 | 2.5% |  | 2020-09-08 | 2020-02-01
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  | 卒業論文提出 |  |  | 1 | 5% |  | 2020-09-08 | 2020-02-01
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  | アドバイザーへ計画書提出 |  | 1 | 10% |  | 2020-09-08 | 2020-09-17
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | 計画書作成 | 3 | 10% |  | 2020-09-08 | 2020-09-17
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  | 卒論執筆 |  | 90 | 0% |  | 2020-09-17 | 2021-01-07
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | ゼミ参加 | 20 | 0% |  | 2020-09-17 | 2021-01-07
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  | 休学準備 (大学院失敗の場合) |  |  | 2 | 0% |  | 2020-09-08 | 2020-12-05
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  | 休学 |  | 1 | 0% |  | 2020-12-05 | 2020-12-05
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | 休学申し込み期日の確認 | 1 | 0% | 結果待ち | 2020-09-10 | 2020-09-10
[8 empty] | 未完了 | 未完了
|  |  | 〇〇会社 収益化 |  | - | 0% |  | 2020-12-05 | 未定
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | コネクション構築 | - | 0% |  | 2020-11-16 | 未定
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | 営業 | - | 0% |  | 2020-11-16 | 未定
[8 empty] | 進行中 | 進行中
|  |  |  | 新規プロジェクト | - | 0% |  | 2020-11-16 | 未定
[8 empty] | 進行中 | 進行中

## 10RMS
プロジェクト名: 決定せよ 2月まで進路
リスクマネージメントワークシート
要素のレベル | リスクの内容 | 発生確率 | 影響 | 深刻度 （確率×影響） | 発生時対策 | リスク責任者
4 | Toeflの点数が100点を超えないリスク | 2 | 2 |  | 現状99点の成績を提出し、 中国語の言語能力の追加参考資料として HSK(漢語水平考試）6級 とHSKK口試 高級の資格を添える | 自分
5 | 休学申し込み期限を大学院合格発表まで先延ばしできないリスク | 4 | 5 | 20 | 事前に要確認！話し合いをしても解決しない場合は冬学期の途中休学をする。その際、１学期分の学費が発生。 | 自分
3.4.5 | 卒業論文の提出が間に合わないリスク | 3 | 5 |  | 発生確率を0に近づかせるために、計画的な執筆が必要、そのためにはテーマ決定が至急の課題。 | 自分
3.5 | 大学院 第一段階で不合格 | 3 | 5 | 15 | 志望動機の文章に冷静かつ真摯に取り組む。それ以外は対処不可であるため、静観。 | 自分
1.2.3.4.5 | 生活リズムの乱れによる心身の不調が期日の先延ばしにつながるリスク | 5 | 5 | 25 | 目標の確立と自己管理の徹底。不眠症予防のために起床時間を貫く。 | 自分